УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«_27_» __марта__ 2012 г.                                                                                    №__95_

Об утверждении плана мероприятий по  подготовке

к введению  курса ОРКСЭ

В соответствии Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» и от 01.02.2012 г. № 74

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 г. N 1312» приказываю:

1.Утвердить муниципальный план мероприятий по  подготовке к введению с 2012-2013 уч. года  в 4 классе комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в учебные планы  образовательных учреждений.

Приложение №1.

2. Заведующей ИМК Мишиной Н.Н. в срок до 01.04.2012 г. разработать Положение о рабочей группе по введению курса ОРКСЭ в учебные планы образовательных учреждений.

3.Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодёжной политики Зубкову И.В.

Начальник управления образования

и молодёжной политики                                                                                 А.А.Кураев

Приложение 1

Утверждён приказом управления

образования и молодёжной политики

от «_27_»__марта____2012 г. № __95_

Муниципальный план мероприятий

по  подготовке к введению с 2012-2013 уч. года в 4 классе комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в учебные планы  образовательных учреждений

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовая база (НПБ) |
| 1.1 | Систематизация НПБ по уровням | до 30.03 | Харитинина Е.М. |
| 1.2 | Разработка НПБ муниципального уровня: Приказ об организации курсовой подготовки учителей Разработка положения о рабочей группе Приказ об утверждении муниципального плана по подготовке к введению курса ОРКСЭ Приказ о создании рабочей группы Приказ о введении курса ОРКСЭ в учебные планы ОУ и внесении изменений в образовательные программы НОО Приказ о создании РМО учителей ОРКСЭ | 28.03 До 1.04 27.03 До 1.04 до 1.05 до 20.04 | Харитинина Е.М. Мишина Н.Н. Зубкова И.В. Зубкова И.В. Мишина Н.Н. |
| 1.3 | Разработка НПБ школьного уровня, внесение изменения в Уставы ОУ | до 1.05 | Руководители ОУ |
| 2.Организационно-управленческие условия. |
| 2.1 | Создание рабочей группы, распределение обязанностей, определение регламента работы | 27.03 | Зубкова И.В. |
| 2.2 | Сбор и анализ информации о готовности ОУ к внедрению ОРКСЭ и внесение необходимых изменений в образовательные системы | апрель, август | Харитинина Е.М. |
| 2.3. | Семинар директоров ОУ «Введение курса ОРКСЭ в 4 классе» | 20.04 | Зубкова И.В. |
| 3.Организационно-педагогические условия |
| 3.1 | Формирование списка учителей, преподающих ОРКСЭ в 2012-2013 уч.г. | 28.03 | Харитинина Е.М |
| 3.2 | Разработка плана графика курсовой подготовки учителей ОРКСЭ | 28.03 | Харитинина Е.М |
| 3.3 | Планирование работы РМО учителей ОРКСЭ на 2012-2013 уч. г. | До 15.05 | Шокурова И.И. |
| 3.4 | Курсы тьютеров для учителей ОРКСЭ по каскадной модели | июнь | Шокурова И.И. Куликова Т.А. Харитинина Е.М. |
| 4.Учебно-методическое обеспечение введения курса ОРКСЭ |
| 4.1 | Обеспечение ОУ учебно-методической литературой по ОРКСЭ | июль | Ахромина Н.Н. |
| 4.2 | Анализ апробации курса ОРКСЭ в экспериментальных регионах | 27.03 | Харитинина Е.М. |
| 4.3 | Семинар зам. директоров по УВР: Ознакомление с планом введения курса ОРКСЭ О новых формах методической работы с учителями ОРКСЭ и выборе тем самообразования О работе с родителями обучающихся ОРКСЭ О школьной диагностике ОРКСЭ | 28.03 | Мишина Н.Н. Горькова В.В. |
| 4.4 | Формирование РМО учителей ОРКСЭ | 20.04 | Мишина Н.Н. |
| 4.5 | Разработка памяток, методических рекомендаций для учителей ОРКСЭ и родителей | май-июнь | Шокурова И.И. Куликова Т.А. |
| 5.Информационное сопровождение |
| 5.1 | Оформление стендов и выставок учебной литературы «Введение ОРВСЭ» м ИМК и в школах | До10.04 | Мишина Н.Н. Руководители ОУ |
| 5.2 | Выпуск специального номера Методического бюллетеня ИМК | До15.04 | Мишина Н.Н. Харитинина Е.М. |
| 5.3 | Информация на сайтах УОиМП и ОУ | До 01.05 | Зубкова И.В. Руководители ОУ |
| 5.4 | Публикации в газете «Арзамасская правда» | Апрель, июнь, август | Мишина Н.Н. |
| 5.5 | Проведение родительских собраний по совместной работе родителей и школы в связи с к изучением нового курса | май | Руководители ОУ |
| 5.6 | Регулярное информирование родителей о ходе подготовки к изучению курса ОРКСЭ через сайт ОУ и индивидуальные консультации | Май-август | Руководители ОУ, учителя ОРКСЭ |
| 5.7 | Включение в Публичный отчёт раздела о готовности ОУ к введению ОРКСЭ | июнь | Руководители ОУ |
| 6.Мониторинг введения курса |
| 6.1 | Анкетирование учителей ОРКСЭ по итогам курсов тьюторов по имеющимся затруднениям | июнь | Куликова Т.А. Шокурова И.И. |
| 6.2 | Анализ затруднений педагогов и планирование индивидуальных маршрутов педагогов по устранению затруднений | Июнь-август | Харитинина Е.М. Зам. директора по УВР ОУ |
| 6.3 | Система мониторинга образовательных достижений обучающихся | 15.09 20.12 15.05 | Харитинина Е.М. Руководители ОУ |
| 6.4 | Мониторинг профессиональных достижений, затруднений и проблем учителей ОРКСЭ | 10.12 20.05 | Харитинина Е.М. |
| 6.5 | Мониторинг отношения родителей к новому курсу | 01.11 01.04 | Руководители ОУ |
| 6.6 | Составление планов посещений уроков ОРКСЭ | май | Мишина Н.Н. Руководители ОУ |
| 6.7 | Анализ реализации плана введения курса ОРКСЭ | август | Зубкова И.В. |